МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

________________________________________
(наименование образовательной организации)

Отделение ______________________________

ОТЧЁТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6

по дисциплине «Метрология, стандартизация
и сертификация в сфере ИТ»

Тема: «Стадии жизненного цикла автоматизированной системы по ГОСТ 34.601-90»

Выполнил(а): __________________________
Группа: ______________________________
Проверил(а): __________________________

Состав команды (при групповой сдаче):
________________________________________

Уфа 2026

1 Цель и обоснование структуры ЖЦ

Цель — спланировать создание «ServiceDesk для университета» компании «ДокументПро» из работы № 5. Задачи: выбрать стадии, сроки, результаты и роли; детализировать документацию трёх этапов. Условия: готовые серверы университета, 100 активных пользователей, три подсистемы, существующая служба поддержки [1].

Важно: ГОСТ 34.601-90 содержит 8 стадий и 26 этапов, а не 6 стадий и 13 этапов. Предварительные испытания — 7.6, опытная эксплуатация — 7.7, приёмочные — 7.8. ТЗ разрабатывают на 3.1, не на 1.2. В плане использована нумерация первоисточника [2].

Учебный план составлен по заданной исторической редакции. Для современного договора требуется проверить применимость ГОСТ Р 59793-2021 и ГОСТ 34.602-2020; ГОСТ 34.601-90 прекращён к применению в РФ с 01.12.2023. Соблюдение стадий само по себе не гарантирует сертификацию АС [2–4].

Этап 1. Выбор и адаптация

Сохраняются требования, концепция, ТЗ, технический проект, рабочая документация, ввод и сопровождение. Исключается стадия 4 (эскизный проект): типовая веб-архитектура, решения достаточно раскрыть в техническом проекте. Пункт 2.2 ГОСТ допускает исключение стадии и отдельных этапов при закреплении в ТЗ и договоре [2].

Исключены 2.2 (НИР — нет научной неопределённости), 5.4 (нет смежного строительного проектирования), 7.4 (серверы и сеть уже готовы). Обследование подтверждает допущения; если они неверны, план пересматривается. Работы 5.1–5.3 и 6.1–6.2 частично параллельны, но контрольные результаты остаются отдельными.

Не исключаются согласование ТЗ, обучение, предварительные и приёмочные испытания, опытная эксплуатация. Проект не считается завершённым только по готовности кода. Требования к данным, ролям и комплекту документов согласованы с работой № 5.

2 План жизненного цикла

Этап 2. Недели отсчитываются от начала договора. До приёмки — 18 календарных недель; гарантия — следующие 52 недели. СА — системный аналитик; РП — руководитель проекта; РЗ — разработчик; ТС — тестировщик; ЗК — заказчик; АД — администратор. Сроки являются учебными оценками.

Таблица 1 — План ЖЦ (требования и концепция)

| Этап по ГОСТ 34.601-90 | Недели / длит. | Результаты | Роли |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС | 1–2 / 2 | Отчёт обследования, проблемы и ожидаемый эффект. | СА, ЗК |
| 1.2 Формирование требований пользователя к АС | 2 / 1 | Реестр требований трёх подсистем и ограничений. | СА, ЗК |
| 1.3 Оформление отчёта и заявки на разработку АС | 2 / 1 | Отчёт стадии, заявка на разработку. | СА, РП, ЗК |
| 2.1 Изучение объекта | 3 / 1 | Модели текущих процессов и интеграций. | СА, АД |
| 2.3 Разработка вариантов и выбор концепции АС | 3–4 / 2 | Сравнение готовой платформы и собственной разработки; выбранная концепция. | СА, РЗ, ЗК |
| 2.4 Оформление отчёта о выполненной работе | 4 / 1 | Отчёт концепции, обоснование выбора. | СА, ЗК |
| 3.1 Разработка и утверждение ТЗ на создание АС | 5 / 1 | ТЗ, критерии приёмки, состав документации. | СА, ТС, ЗК, РП |

Контрольная точка К1: конец недели 5 — утверждённое ТЗ. Без него базовый объём реализации не фиксируется. Изменение требований после К1 оценивается по срокам и согласуется заказчиком.

2.1 Проектирование и разработка

Продолжение таблицы 1

| Этап по ГОСТ 34.601-90 | Недели / длит. | Результаты | Роли |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Разработка проектных решений по системе и её частям | 6–7 / 2 | Архитектура, схема БД, модель доступа, интерфейсы. | РЗ, СА, АД |
| 5.2 Разработка документации на АС и её части | 7–8 / 2 | Описание АС, схемы, постановки задач. | СА, РЗ |
| 5.3 Документация на поставку изделий и/или технические требования на их разработку | 7–8 / 2 | Спецификация виртуальных ресурсов, лицензий и зависимостей. | АД, РП, ЗК |
| 6.1 Разработка рабочей документации на систему и её части | 9–12 / 4 | Комплект SD.01-20…34 из работы № 5; инструкции установки и резервирования. | СА, РЗ, АД |
| 6.2 Разработка или адаптация программ | 9–12 / 4 | Код, миграции, сборки, автотесты; три подсистемы. | РЗ, ТС |
| 7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие | 12–13 / 2 | План ввода, роли, справочники, регламент поддержки. | ЗК, АД, СА |
| 7.2 Подготовка персонала | 13 / 1 | Программа обучения, журнал и проверка навыков. | СА, ЗК |

К2: конец недели 8 — согласован технический проект; К3: конец недели 12 — функционально полный кандидат релиза. Разработка выполняется в двух двухнедельных спринтах; обновления документации входят в критерии готовности каждого спринта.

2.2 Ввод и сопровождение

Окончание таблицы 1

| Этап по ГОСТ 34.601-90 | Недели / длит. | Результаты | Роли |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3 Комплектация АС поставляемыми изделиями | 13 / 1 | Комплект ПО и лицензий, акт готовности ресурсов. | АД, РП |
| 7.5 Пусконаладочные работы | 14 / 1 | Настроенная среда, интеграции, протокол наладки. | АД, РЗ |
| 7.6 Проведение предварительных испытаний | 15 / 1 | ПМИ, протоколы, дефекты, акт допуска к опытной эксплуатации. | ТС, РЗ, ЗК |
| 7.7 Проведение опытной эксплуатации | 16–17 / 2 | Журнал обращений пилота, отчёт, акт завершения; доработки. | ЗК, АД, ТС, РЗ |
| 7.8 Проведение приёмочных испытаний | 18 / 1 | Протоколы соответствия ТЗ, акт приёмки в постоянную эксплуатацию. | ЗК, ТС, РП |
| 8.1 Работы по гарантийным обязательствам | 19–70 / 52 | Реестр инцидентов, исправления, отчёты поддержки. | РЗ, АД, РП |
| 8.2 Послегарантийное обслуживание | с 71 / по договору | План сопровождения, соглашение об уровне услуг, обновления. | ЗК, РП, РЗ |

К4: по итогам 7.6 — нет критических дефектов, разрешён пилот. К5: по итогам 7.8 — выполнены критерии ТЗ, переданы документы, подписан акт. При дефекте безопасности переход откладывается, выполняются исправление и повторная проверка. Сроки пересматриваются, а не подменяются формальным актом.

3 Документация трёх этапов

Этап 3. Детализация состава

Выбраны 3.1, 6.2 и 7.8. Документы имеют владельца, версию, статус и связь с требованиями. Используются исторические стандарты из задания с явно указанными уточнениями [2–7].

3.1 Разработка и утверждение ТЗ

1. Техническое задание на АС: общие сведения, назначение и цели, объект автоматизации, требования к системе, работы, контроль и приёмка, подготовка объекта, документирование, источники (ГОСТ 34.602-89; для текущей разработки — ГОСТ 34.602-2020). Владелец — СА; утверждают заказчик и разработчик.

2. Реестр требований и матрица прослеживаемости «требование → подсистема → тест» — приложение к ТЗ. 3. Протокол согласования, перечень замечаний и лист регистрации изменений. Отчёт обследования 1.1 — входной документ, а не повторно создаваемый результат 3.1.

6.2 Разработка или адаптация программ

1. Текст программы — ГОСТ 19.401-78: исходный код, идентификатор версии, инструкции воспроизводимой сборки. 2. Описание программы — ГОСТ 19.402-78: структура, алгоритмы, входные и выходные данные. 3. Руководство программиста SD.01-33 — ГОСТ 19.504-79: вызовы, параметры, сообщения и ограничения.

4. Спецификация API и схемы миграции БД — проектные приложения. 5. Отчёт автотестов и ведомость зависимостей — свидетельства качества сборки. РЗ отвечает за код, ТС — за тестовые протоколы; СА синхронизирует инструкции с 6.1. Выход: воспроизводимая сборка с документами той же версии.

3.2 Документы приёмочных испытаний

7.8 Проведение приёмочных испытаний

1. Программа и методика приёмочных испытаний: объект, условия, проверяемые требования, входные данные, шаги, ожидаемые результаты и критерии; ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90. ПМИ готовится до испытаний, здесь применяется утверждённая версия [5, 6].

2. Протоколы: фактическая сборка и конфигурация, результаты функциональных и нагрузочных проверок, разграничение доступа, восстановление из копии. 3. Реестр замечаний, протокол повторных испытаний после исправлений. 4. Акт приёмки АС в постоянную эксплуатацию. 5. Ведомость переданного комплекта, включая документы из работы № 5.

Заказчик утверждает ПМИ и назначает комиссию, ТС выполняет проверки, РЗ устраняет дефекты. Комиссия принимает решение по доказательствам. Акт не подписывают при невыполнении обязательного критерия, даже если срок договора подходит к концу.

4 Выводы и тезисы защиты

Стандартизация связывает сроки, ответственность и проверяемые результаты. Раннее ТЗ предотвращает неявное расширение объёма, опытная эксплуатация выявляет эксплуатационные риски, сопровождение поддерживает результат после приёмки. Технику, людей и документацию нельзя подменять готовым кодом.

Основные риски: задержка интеграции входа, нехватка тестовых пользователей, изменение требований. Реакции: согласование интерфейса на 5.1, набор пилотной группы до 7.2, управление изменениями после К1. Еженедельно РП сверяет риски и фактическую готовность.

План защиты (3–4 минуты): объяснить пять исключённых этапов; показать путь от ТЗ до акта; раскрыть комплект документации 7.8; обосновать спринты внутри стадий. Отчёт представляет план, а не утверждение о реально созданной или сертифицированной системе.

5 Ответы на контрольные вопросы

1) ГОСТ 34.601-90: 8 стадий, 26 этапов [2]. Полный перечень, включая исключённые из проекта этапы:

1. Формирование требований (3): 1.1 обследование и обоснование; 1.2 требования пользователя; 1.3 отчёт и заявка. 2. Разработка концепции (4): 2.1 изучение объекта; 2.2 НИР; 2.3 варианты и выбор концепции; 2.4 отчёт.

3. Техническое задание (1): 3.1 разработка и утверждение ТЗ. 4. Эскизный проект (2): 4.1 предварительные проектные решения; 4.2 документация на АС и её части.

5. Технический проект (4): 5.1 проектные решения; 5.2 документация; 5.3 документация на поставку и требования к изделиям; 5.4 задания в смежных частях проекта. 6. Рабочая документация (2): 6.1 рабочие документы; 6.2 разработка или адаптация программ.

7. Ввод в действие (8): 7.1 подготовка объекта; 7.2 подготовка персонала; 7.3 комплектация; 7.4 строительно-монтажные работы; 7.5 пусконаладка; 7.6 предварительные испытания; 7.7 опытная эксплуатация; 7.8 приёмочные испытания. 8. Сопровождение (2): 8.1 гарантийные работы; 8.2 послегарантийное обслуживание.

2) Технический проект фиксирует архитектурные решения; рабочая документация детализирует реализацию и эксплуатацию. Стадия 6 также включает разработку ПО.

3) При вводе: план подготовки, материалы обучения, ПМИ, протоколы, журнал и акт опытной эксплуатации, акт приёмки. Часть документов готовится заранее.

4) Agile совместим: спринты внутри стадий, поэтапные документы, контрольные точки и правила изменений в договоре. Пункт 2.2 допускает параллельность; критерии приёмки сохраняются [2].

6 Перечень использованных источников

1. Практические_работы__Методичка (2).docx, работы № 5–6; Практическая_работа_5_Отчет.docx — согласованные требования к ServiceDesk.

2. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. Таблица п. 2.1, п. 2.2, приложение 1. URL: https://www.swrit.ru/doc/gost34/34.601-90.pdf.

3. ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

4. ГОСТ 34.602-89; ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

5. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. Учебная редакция из задания.

6. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

7. ГОСТ 19.401-78. ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению; ГОСТ 19.402-78. ЕСПД. Описание программы; ГОСТ 19.504-79. ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению.

8. Карточка ГОСТ 34.601-90: дата прекращения применения в РФ 01.12.2023. URL: https://allgosts.ru/35/080/gost_34.601-90.

Дата обращения к электронным источникам: 13.10.2026. В работе исправлены номера этапов и обозначение руководства программиста из методички. Сроки и распределение ролей — авторский учебный план.